## Slide 1: Projektový a dotační management
Ukončení projektu, publicita, udržitelnost
Ing. Daniel Němec

## Slide 2: Postup dotačního projektu
Operační program
Výzva
Projektová žádost
Proces hodnocení
Vydání právního aktu
Realizace
Ukončení
Udržitelnost

## Slide 3: Publicita
  Informování veřejnosti o získané podpoře dle podmínek stanovených v Právním aktu
  Umístění plakátu A3 či pamětní desky dle výše způsobilých výdajů
  Umístění informací na WWW stránky žadatele/partnera

## Slide 4: Publicita
WWW MVŠO: https://www.mvso.cz/projekty

## Slide 5: Ukončení projektu
    Ukončení prací souvisejících s projektem
    Podání Závěrečné zprávy vč. Závěrečné žádosti o platbu
    Realizace tzv. Oponentního řízení
      S účastí nebo bez účasti Řídícího orgánu
      Prezentace výsledků projektu
    Projekt musí být ukončen ze strany Řídícího orgánu finančně i technicky
    POVINNOSTI UKONČENÍ:
      Prokazatelné uzavření všech aktivit projektu
      Uzavření finančních a právních náležitostí – smluvní vztahy
      Archivace veškeré dokumentace k projektu po stanovou dobu
      Zhodnocení projektu – zpětná vazba a zkušenosti

## Slide 6: Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu
Důležitým krokem z pohledu vlastního rozvoje projektového managementu je vytvoření dokumentu poučení z realizace projektu, který obsahuje seznam hlavních faktů, rozborů a komentářů z pohledu:
  hodnocení naplnění cílů projektu
  porovnání plánovaných a skutečně dosažených hodnot všech měřitelných výsledků
  rekapitulace změn předmětu projektu
  naplnění plánu kvality
  speciálních podmínek, uskutečněných a zvládnutých rizik projektu
  efektivity procedur projektového managementu

## Slide 7: Závěrečné analýzy a poučení z realizace projektu
Závěrečné analýzy jsou zpracovány na základě
  projektové dokumentace a projektových evidencí
  exaktních výsledků kontrolních měření a výtahů a uzávěrek z účetnictví projektu
  projektových výzkumů – souhrny odpovědí z dotazníků strukturovaných podle jednotlivých oblastí řízení projektu
  individuálních vyjádření a komentářů sponzora / nadřízeného managementu

## Slide 8: Udržitelnost
Po ukončení projektu se projekt dostává do udržitelnosti
Doba udržitelnosti je vždy stanovená danou Výzvou
(0 – 10 let)
    POVINNOSTI:
      Překládání Zpráv o udržitelnosti po 12ti po sobě jdoucích měsících
      Udržet dosažené cíle a výstupy projektu
      Prokázat naplnění a udržení stanovených indikátorů
      Řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady
      Spravovat veškerý majetek a využívat jej k zavázanému účelu

## Slide 9: Semestrální práce - úkol
  Forma publicity
  Vyhledat, jaké jsou podmínky publicity v dané dotační výzvě / projektové dokumentaci
  Vložit společně s logem/znakem operačního programu
  Např.